2026-07-24

# 科创营 5项目 · 多Agent深度研究 · 执行方案 v1.0

用途：把每个项目从"脑暴稿"升级为"可路演的深度研究报告"。本文件是桌面端多Agent执行的作战手册——每个Agent的prompt可直接复制使用。 执行方式：串行（一次跑一个项目），项目内5个Agent并行/流水。 首跑项目：青光眼智能泳镜（pilot，跑通后复用框架到其他4个）。 关联：

- 落地框架 → [[需求落地执行框架-营地版-2026-07-24|六步法]]

- 项目1 → [[科创营项目-青光眼智能泳镜-2026-07-23|青光眼泳镜]]

- 项目2 → [[科创营项目-智能内裤-2026-07-24|智能内裤]]

- 项目3 → [[科创营项目-术后静脉血栓预防按摩仪-2026-07-24|DVT按摩仪]]

- 项目4 → [[科创营项目-智能鞋垫足癣-2026-07-24|智能鞋垫]]

- 项目5 → [[科创营项目-智能刷牙杯肠胃检测-2026-07-24|智能刷牙杯]]

## 0. 桌面端执行说明（先读这段）

- 每个项目跑一轮，一轮 = 6个Agent。串行：青光眼泳镜跑完 → 审核 → 再跑下一个。

- Agent 1-4 可并行（互相独立），Agent 6 最后跑（需要前5个的输出做综合）。

- 把下面每个Agent的"复制这段"整块喂给一个子Agent。{{项目名}}、{{核心搜索词}} 等占位符按第7节的"首跑输入包"替换。

- 工具依赖：Agent 1/2/4/5 需要联网搜索（WebSearch）+ 浏览器（Playwright MCP）。Agent 3/4 主要靠知识库+选装联网。

- 产出：每个Agent输出一个结构化段落 → 汇总进 研究报告v0.2 文件（第4节模板）。

## 1. Agent团队总览

| # | Agent | 类型 | 回答你6项需求的哪一项 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞品情报官 | 🔴核心 | ① 竞品分析 + 产品坟场 | 联网+浏览器 |
| 2 | 医学文献官 | 🔴核心 | ③ 医疗技术支撑（论文） | 联网+PubMed/知网 |
| 3 | 硬件BOM官 | 🔴核心 | ② 技术可行性 + ④ 软硬件状态 + ⑤ BOM成本 | 知识库+选装联网 |
| 4 | 监管合规官 | 🔴核心 | 合规红线 + 宣传口径边界 | 联网+知识库 |
| 5 | 用户验证官 | 🟡可选 | 付费意愿验证 | 联网+浏览器 |
| 6 | 决策综合官 | 🟡可选 | ⑥ 渠道 + 优先级建议 + Go/No-Go | 读前5份输出 |

执行顺序：

┌─ Agent1 竞品+坟场 ─┐
        ├─ Agent2 文献      ─┤
起跑 →  ├─ Agent3 硬件      ─┤ (并行) → Agent6 综合 → 汇总报告
        ├─ Agent4 合规      ─┤
        └─ Agent5 用户      ─┘

为什么这么分：你原需求的①②③④⑤⑥里，②技术可行性和④软硬件状态本质是同一个人（硬件工程师）在回答，合并给Agent 3；⑥渠道不重要且依赖前面结论，并进Agent 6的综合里。新增Agent 4专门管合规——这是医疗赛道不能省的一环。

## 2. 四个核心Agent规格

### 🔴 Agent 1 — 竞品情报官

职责：把这个赛道上"已经有谁在做、做到什么程度、卖多少钱、为什么还留着空白"查清楚。

复制这段（替换占位符后喂给子Agent）：

你是竞品情报分析师。目标项目：{{项目名}}——{{一句话定位}}。

任务：用联网搜索+浏览器，找出这个赛道的所有竞品，判断市场空白。

搜索渠道与关键词：
1. 淘宝/京东：搜「{{中文竞品词}}」——记录产品名、价格、月销量、评价数
2. Amazon：搜「{{英文竞品词}}」——记录价格($)、评分、review数
3. Kickstarter/Indiegogo：搜「{{英文竞品词}}」——众筹成功还是失败？募了多少？
4. Google Patents：搜「{{专利关键词}}」——有没有人占了核心专利？
5. 小红书：搜「{{用户会用的口语词}}」——有没有人在求这类产品？（用浏览器渲染）
6. 🔴产品坟场：
   - Google搜「{{英文竞品词}} failed shutdown discontinued site:techcrunch.com OR site:36kr.com」
   - Kickstarter搜失败项目，看备注里的失败理由
   - 36氪/创业邦搜「{{中文竞品词}} 停止 倒闭 转型」
   - Crunchbase搜同类公司，有没有"Closed"状态的？

输出格式（严格按此）：
## 竞品分析
### 竞品地图
| 竞品 | 类型 | 价格 | 销量/热度 | 与本品区别 | 我们为什么还有机会 |
（每行一个真实竞品，至少找5个；找不到就写"该品类搜索无果"并说明搜了什么）
### 产品坟场分析（🔴必填，这是最重要的部分）
| 失败产品/公司 | 曾经做了什么 | 死亡原因 | 对我们的启示 |
（至少找2个失败案例；一个都没有——说明方向很新或搜索未果，必须明确写哪种）
### 市场空白判断
- 直接竞品数量：X个
- 最接近的对手是谁，差在哪
- 空白是否真实存在（还是别人试过失败了？）
### 关键情报
（专利壁垒、已融资对手等）

规则：只写查到的真实数据，每个数字标来源。查不到就明说"未查到"，禁止编造价格和销量。

质量红线：至少5个真实竞品；每个价格/销量有来源；至少分析2个失败/停摆的同类案例（一个都没有要说明搜了什么——"没搜到"和"不存在"是两回事）；明确回答"这个空白是没人做，还是有人做了但失败了"。

### 🔴 Agent 2 — 医学文献官

职责：为产品的医学声称找到论文支撑——"你说游泳会升眼压9mmHg，论文在哪？"

复制这段：

你是医学文献研究员。目标项目：{{项目名}}——核心医学声称：{{需要验证的医学假设}}。

任务：用联网搜索找到支撑（或反驳）这个声称的医学文献，评估技术的临床依据。

搜索渠道与关键词：
1. PubMed：搜「{{英文医学关键词}}」——找5年内的临床研究/综述
2. 知网/万方：搜「{{中文医学关键词}}」——国内临床数据
3. Google Scholar：补充搜「{{交叉关键词}}」

输出格式（严格按此）：
## 医疗技术支撑
### 核心医学声称验证
| 我们的声称 | 论文证据 | 数据 | 结论：支持/存疑/推翻 |
（例：泳镜升眼压→[作者,年份,期刊]→升高X mmHg→支持）
### 关键论文清单（3-5篇）
- [标题] · [作者/年份/期刊] · 核心发现一句话 · 链接
### 临床金标准 ↔ 可测物理量 映射
| 临床指标 | 金标准数值 | 我们要测的物理量 | 重合度 |
### 医学风险提示
（有没有论文指出这个方向的坑？副作用？监管红线？）

规则：
🔴 **防幻觉铁律**：每篇论文必须提供可验证的DOI链接或PubMed PMID编号。无法提供链接的论文一律标注「⚠️ 待核实」，禁止以"据研究表明"带过。没有链接 = 不可引用。
只引用真实论文，标注作者/年份/期刊/DOI或链接。找不到直接支撑的论文要明说——这本身是重要结论（说明声称需要重新验证）。禁止编造文献。

质量红线：3-5篇真实可查论文；每篇论文有DOI/PMID/可点击链接，无链接的标「⚠️ 待核实」；核心声称明确给"支持/存疑/推翻"；找不到证据要如实报告，不许糊弄。

### 🔴 Agent 3 — 硬件BOM官

职责：回答"这东西技术上做不做得出来、软硬件怎么分工、一台成本多少钱"。

复制这段：

你是硬件方案工程师（传感器+嵌入式背景）。目标项目：{{项目名}}——{{一句话定位}}。
已知硬件设想：{{现有硬件方案摘要}}。

任务：评估技术可行性，给出软硬件分工方案 + BOM成本（参考价位区间即可，能给具体供应商价更好）。

输出格式（严格按此）：
## 技术可行性 & 软硬件方案
### 技术可行性判断
| 关键技术点 | 可行性 | 依据 | 风险 |
（例：把TEC塞进泳镜→🟡→尺寸够但功率/续航存疑→水下降温效果待验证）
### 硬件架构
| 模块 | 选型 | 关键参数 | 参考单价 |
（传感器/MCU/蓝牙/电池/结构件，逐行）
### 软件该做什么
- 端上（设备固件）：采集/处理/传输逻辑
- APP/小程序：展示什么、算什么、给什么建议
- 云/AI（若有）：趋势分析、异常提醒
### BOM成本表
| 物料 | 参考单价(¥) | 说明 |
| ... | ... | ... |
| **BOM合计** | **¥XX** | |
- 建议售价：¥XX（对标{{对标品价格}}）
- 毛利率：XX%
### MVP分层（营地4天能做到哪一层？）
- v1（4天可做）：...
- v2/v3（后续）：...

规则：参考价位区间即可，标注是"知识库估算"还是"查到的实价"。可行性判断要诚实——做不到的直接说做不到。

质量红线：可行性逐点判断（不能全是🟢）；BOM有合计和毛利率；明确v1营地4天能做出什么。

### 🔴 Agent 4 — 监管合规官

职责：回答"这个产品能不能合法上架、什么话能说什么话不能说、监管红线在哪"。

复制这段：

你是医疗器械合规顾问。目标项目：{{项目名}}——{{一句话定位}}。

任务：判断监管分类、合规红线、宣传口径边界。

输出格式（严格按此）：
## 监管合规分析
### 监管分类判断
| 判断项 | 结论 | 依据 |
|------|------|------|
| 这个产品属于医疗器械吗？ | 是/否/灰色地带 | 根据NMPA分类目录 |
| 如果是，几类？ | 一类/二类/三类 | |
| 拿证周期和成本？ | 时间+费用估算 | |
| **营地策略：走消费级可行吗？** | 🟢 可行 / 🟡 有风险 / 🔴 违规 | |

### 宣传口径红线
**✅ 可以说的（消费级合规话术）**：
- （列举3-5条安全的宣传角度）

**🚫 不能说的（踩线即违规）**：
- （列举3-5条常见但违规的说法）

### 对标产品的合规策略
| 对标品 | 它怎么规避监管的 | 我们能复制吗 |
（例：FoodMarble在美国 → wellness device不是medical device → 声称"lifestyle insights"不声称"诊断SIBO"）

### 海外市场合规差异
- 美国FDA：...
- 欧盟CE：...
- 对我们的启示：...

### 风险提示
（最大的合规坑是什么？Day 2要去核实什么？）

规则：判断要基于真实的监管法规（NMPA分类目录/FDA 510k/CE MDR），不能拍脑袋。找不到明确法规依据的要标注"需咨询专业律师"。

质量红线：明确给出"走消费级"是🟢可行/🟡有风险/🔴违规；至少列3条"可以说"和3条"不能说"；找到至少1个对标品的合规策略。

## 3. 两个可选Agent规格

### 🟡 Agent 5 — 用户验证官

职责：找到真实用户的声音——"他们在哪抱怨、怎么抱怨、愿不愿意为解决方案付钱"。

复制这段：

你是用户研究员。目标项目：{{项目名}}——目标用户：{{用户画像}}。

任务：用联网搜索+浏览器，找到真实用户对这个痛点的讨论，评估付费意愿。

搜索渠道与关键词：
1. 小红书：搜「{{用户口语关键词}}」——用浏览器渲染，找帖子+评论区
2. 知乎：搜「{{问题式关键词}}」——看回答数、关注数、高赞回答
3. 贴吧/豆瓣小组/患者论坛：搜「{{疾病名/场景词}}」——看真实困扰
4. Reddit（海外）：搜「{{英文关键词}} reddit」

输出格式（严格按此）：
## 用户验证
### 真实用户声音（原话摘录，至少5条）
| 平台 | 用户原话 | 链接/截图位置 | 痛点等级 | 付费意愿信号 |
（例：小红书→"青光眼不敢游泳医生说眼压会高"→[链接]→🟢🟢🟢→"求推荐"=有付费意愿）
### 用户验证框架
**如何继续验证（给你的action list）**：
- 去{{平台}}搜{{具体关键词}}
- 去{{医院科室/社群}}找{{具体人群}}聊这5个问题：...
- 在{{渠道}}发一个概念测试帖，文案：...
### 付费意愿评估
- 搜到多少人在主动求解决方案：XX条
- 现有替代方案满意度：低/中/高（依据：...）
- 愿意为解决方案付费的信号强度：🟢🟢🟢 / 🟡 / 🔴（依据：...）

规则：每条用户原话必须有来源。找不到真实讨论是重大red flag——要明说。验证框架要具体到可以直接执行的程度。

质量红线：至少5条真实用户原话+来源；验证框架要actionable（具体到平台+关键词+问题清单）。

### 🟡 Agent 6 — 决策综合官

职责：读完前5个Agent的输出，给出"这个项目该不该继续做、优先级多少、怎么卖"的判断。

复制这段：

你是创业项目决策顾问。目标项目：{{项目名}}。

任务：读完Agent 1-5的输出，综合判断Go/No-Go + 优先级评分 + 渠道建议。

输入（你要读的）：
- Agent 1的竞品分析 + 产品坟场
- Agent 2的医学文献报告
- Agent 3的硬件BOM方案
- Agent 4的监管合规分析
- Agent 5的用户验证（若有）

输出格式（严格按此）：
## 综合决策
### Go / No-Go 判断
**决策：🟢 Go / 🟡 有条件Go / 🔴 No-Go**
依据：
- 刚需验证：...
- 竞品空白真实性（结合产品坟场——有没有前人踩过坑？）：...
- 技术可行性：...
- 成本可控性：...
- 合规可行性（消费级能不能走通？）：...
- （如果是No-Go，明确说为什么——这是最有价值的结论）

### 优先级评分（针对营地4天内的执行优先级）
| 维度 | 评分 | 说明 |
|------|:--:|------|
| 刚需程度（不做会死/残/不可逆？） | X/10 | ... |
| 市场空白真实性（扣掉坟场里的失败信号） | X/10 | ... |
| 4天内可做原型 | X/10 | ... |
| 团队匹配度 | X/10 | ... |
| 合规可行性 | X/10 | ... |
| **总分** | **XX/50** | |
排序建议：在5个项目中排第X位（注：串行执行时你只能看到本项目，最终横向排序由"总决赛Agent"完成）

### 销售与宣发渠道建议（你说了优先级低，所以简要即可）
| 渠道 | 逻辑 | 优先级 |
|------|------|:--:|
| toC电商（小红书/淘宝） | ... | 🟢/🟡/🔴 |
| 医生/医院渠道 | ... | 🟢/🟡/🔴 |
| 商保/健康管理 | ... | 🟢/🟡/🔴 |

### 关键风险与应对
（3条最致命的风险 + 怎么在Day 2/3验证或规避）

规则：决策必须有明确依据，不许模棱两可。No-Go的判断比Go更有价值——敢说"别做"才是好顾问。

质量红线：明确的Go/No-Go + 优先级排序逻辑；风险必须是致命级别的（不是"可能用户不喜欢配色"这种琐碎问题）。

## 3.3 🏆 总决赛Agent — 跨项目冠军选拔官

触发时机：5个项目全部跑完之后，单独启动这一个Agent。
它解决的问题：每个项目的Agent 6只看过自己的项目，无法横向对比。总决赛Agent统一读所有输出，做最终排名，决定营地剩余时间押哪一个。

复制这段：

你是深圳科创学院夏令营的项目决策委员会。

背景：一个5人团队在医疗硬件方向做了5个项目的深度研究，现在需要从中选出1个（最多2个）值得在营地剩余时间里推进原型。

任务：读完5个项目的综合决策报告（即每个项目Agent 6的输出），做横向对比，给出最终选拔结论。

你要读的输入材料：
1. 青光眼智能泳镜 — Agent 6综合决策报告（含/50分）
2. 智能内裤（男性生殖健康） — Agent 6综合决策报告（含/50分）
3. DVT术后按摩仪 — Agent 6综合决策报告（含/50分）
4. 智能鞋垫足癣预防 — Agent 6综合决策报告（含/50分）
5. 智能刷牙杯肠胃检测 — Agent 6综合决策报告（含/50分）

5铁律（判断依据）：
- 铁律#0：没拿证先做消费级（有证才能声称医疗效果）
- 铁律#1：只打刚需（不做不会死/残/不可逆的需求不是刚需）
- 铁律#2：团队里必须有目标用户（没有就先找到）
- 铁律#3：先获客再变准（验证>打磨功能）
- 铁律#4：如果强大共识背后没人做出来，背后一定有问题（先搜坟场）

输出格式（严格按此）：

## 跨项目总决赛

### 横向评分对比表
| 排名 | 项目名 | Agent 6得分 | Go/No-Go | 最大优势 | 最大风险 | 推荐度 |
|:--:|--------|:---------:|:--------:|---------|---------|:-----:|
| 🥇 1 | ... | XX/50 | 🟢/🟡/🔴 | ... | ... | ⭐⭐⭐ |
| 🥈 2 | ... | XX/50 | ... | ... | ... | ⭐⭐ |
| 🥉 3 | ... | XX/50 | ... | ... | ... | ⭐ |
| 4 | ... | XX/50 | ... | ... | ... | |
| 5 | ... | XX/50 | ... | ... | ... | |

### 🏆 冠军项目推荐
**推荐：{{项目名}}**

理由（对照5铁律逐条说明）：
- ✅ 铁律#0（消费级可行）：...
- ✅ 铁律#1（刚需验证）：...
- ✅/⚠️ 铁律#2（团队有目标用户）：...
- ✅ 铁律#3（先获客路径清晰）：...
- ✅ 铁律#4（坟场干净，失败前车之鉴已排查）：...

### ⚠️ 亚军项目（备选/并行考虑）
**{{项目名}}**（如果冠军遇到X问题可以切换）：...

### 🚫 明确淘汰的项目
| 项目 | 淘汰原因（对应哪条铁律碰线） |
|------|--------------------------|
| ... | 铁律#X：... |

### 营地剩余时间行动建议
- Day 2重点：用{{冠军项目}}做什么验证
- Day 3重点：原型做到什么程度
- Day 4展示：能展示什么证明力（不是PPT，是数据/原型/真实用户反馈）

规则：排名必须有明确依据。并列是逃避，不许并列第一。No-Go的项目要清楚说明是哪条铁律碰了红线。

质量红线：有清晰的第1名 + 淘汰逻辑（对应铁律）；Day 2-4行动建议必须具体到动作，不是"继续研究"这种废话。

每个项目完成后，6个Agent的输出汇总成一个新文件：{{项目名}}-研究报告v0.2-2026-07-24.md

文件头部：

---
date: 2026-07-24
type: 深度研究报告 v0.2
camp: 深圳科创学院夏令营
project: {{项目名}}
status: 🟢 研究完成 / 🟡 部分完成 / 🔴 建议放弃
---

# {{项目名}} — 深度研究报告 v0.2

> **定位**：{{一句话}}
> **研究时间**：2026-07-24 {{具体时段}}
> **研究团队**：6个专项Agent（竞品+坟场 / 文献 / 硬件 / 合规 / 用户 / 综合）
> **决策建议**：{{Go/No-Go}} | 优先级得分：XX/50 | 横向排名：待总决赛Agent
> **关联原始文件** → [[{{原始脑暴文件名}}|v0.1脑暴稿]]

---

（以下粘贴6个Agent的输出，按顺序）

## 竞品分析（含产品坟场）
（Agent 1的完整输出）

## 医疗技术支撑
（Agent 2的完整输出）

## 技术可行性 & 软硬件方案
（Agent 3的完整输出）

## 监管合规分析
（Agent 4的完整输出）

## 用户验证
（Agent 5的完整输出，若跳过则标注"本轮未执行"）

## 综合决策
（Agent 6的完整输出）

---

## 附录：原始脑暴要点回顾
（从v0.1文件中提取的关键判断，3-5条bullet即可）

---

*报告生成：2026-07-24 | 下一步：根据综合决策的建议，Day 2执行验证清单*

文件命名规则：

- 青光眼泳镜 → 科创营项目-青光眼智能泳镜-研究报告v0.2-2026-07-24.md

- 智能内裤 → 科创营项目-智能内裤-研究报告v0.2-2026-07-24.md

- 以此类推

## 5. 执行流程（串行，青光眼泳镜先跑）

### Phase 1：准备青光眼泳镜的输入包（10分钟）

把第7节"首跑输入包"里的占位符填好，准备6份Agent prompt。

### Phase 2：并行启动Agent 1-5（30-60分钟）

在桌面端开5个子Agent，分别喂prompt。它们各自独立工作。

监控要点：

- Agent 1：是否真的在搜小红书/淘宝？是否搜了失败案例（产品坟场）？ 没搜到要明说

- Agent 2：是否找到了真实论文？每篇论文有DOI/PMID链接？ 不许编造

- Agent 3：BOM是否有合计和毛利率？可行性判断是否诚实？

- Agent 4："走消费级"的判断是🟢/🟡/🔴？ 宣传口径红线有没有列清楚？

- Agent 5：是否摘录了真实用户原话+来源？（可选，可跳过）

### Phase 3：Agent 6综合（15分钟）

前面Agent都完成后，启动Agent 6，把前5份输出喂给它。

### Phase 4：汇总报告（10分钟）

你自己把6份输出按第4节模板粘进新文件，存为 科创营项目-青光眼智能泳镜-研究报告v0.2-2026-07-24.md。

### Phase 5：审核与决策（10分钟）

读完整报告，看Agent 6给的Go/No-Go。如果是Go → 继续跑下一个项目（智能内裤）；如果是No-Go → 分析原因，决定是否跳过这个方向。

串行节奏：

今晚：青光眼泳镜（pilot）→ 审核调整 → 确认Agent框架没问题
明天：智能内裤 → DVT按摩仪 → 智能鞋垫 → 智能刷牙杯

## 6. 质量检查清单（每个项目完成后过一遍）

| 检查项 | 标准 | 不合格信号 | 负责Agent |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞品是否覆盖到位 | 至少5个真实竞品，有价格/渠道/来源 | "预估价格"、"大约XX元"=没查 | Agent 1 |
| 产品坟场是否搜了 | 至少搜了失败案例；找不到须说明原因 | 没有坟场章节=漏了 | Agent 1 |
| 论文是否可信 | 每篇必须标DOI/PMID/可验证链接 | 只有"有研究表明"、无链接=编造嫌疑 | Agent 2 |
| BOM是否完整 | 有分项+总价+毛利率+可行性🟢/🟡/🔴 | 只有零件清单没合计=不完整 | Agent 3 |
| 合规判断是否清楚 | "走消费级"明确是🟢/🟡/🔴，宣传红线列出 | 没判断直接说"建议咨询律师"=没做 | Agent 4 |
| 用户反馈是否真实 | 至少5条原话+来源链接（可选，可跳过） | "用户可能会说"=没找到 | Agent 5 |
| Agent 6敢说No-Go吗 | 如果致命问题明确（铁律碰线），要给红灯 | 全是🟢=没判断力 | Agent 6 |
| 报告文件创建了吗 | 按第4节模板汇总，存在同目录 | 只有Agent输出没汇总文件=收尾没做 | 你 |

## 7. 首跑输入包：青光眼智能泳镜

把下面这些占位符填进第2节/第3节的Agent prompt，就能直接开跑。

| 占位符 | 青光眼泳镜的值 |
| --- | --- |
| {{项目名}} | 青光眼智能泳镜 |
| {{一句话定位}} | 为青光眼患者设计的能在游泳时主动平衡眼压的智能泳镜 |
| {{中文竞品词}} | 青光眼泳镜、护眼泳镜、降眼压泳镜、大框泳镜 |
| {{英文竞品词}} | glaucoma swimming goggles, eye pressure swim goggles, low pressure goggles |
| {{专利关键词}} | swimming goggles intraocular pressure, aquatic eyewear pressure relief |
| {{用户会用的口语词}} | 青光眼能游泳吗、青光眼游泳眼压、泳镜压眼睛 |
| {{需要验证的医学假设}} | 竞速泳镜的硅胶负压会让眼压升高约9 mmHg；水下憋气会进一步升高眼压；青光眼患者眼压>25 mmHg会加速视神经损伤 |
| {{英文医学关键词}} | swimming goggles intraocular pressure, aquatic sports glaucoma, IOP increase swimming |
| {{中文医学关键词}} | 游泳 眼压 青光眼、泳镜 眼压升高、水下运动 眼科 |
| {{交叉关键词}} | "swimming" AND "intraocular pressure" AND "goggles" |
| {{现有硬件方案摘要}} | v1物理结构改良（气垫式镜圈替代硅胶负压）；v2加TEC半导体制冷；v3加眼压传感器（光学/压力式） |
| {{用户画像}} | 28岁互联网产品经理，开角型青光眼早期，眼压21-25 mmHg，每周游泳2次，医生说"可以游但要小心眼压" |
| {{用户口语关键词}} | 青光眼游泳、青光眼能不能游泳、泳镜勒眼睛、游泳眼压高 |
| {{问题式关键词}} | 青光眼患者可以游泳吗、游泳对青光眼的影响、泳镜会升高眼压吗 |
| {{疾病名/场景词}} | 青光眼、高眼压、游泳 |
| {{英文关键词}} | glaucoma swimming safe |
| {{对标品价格}} | 智能泳镜（AR显示类）500-1500元；普通泳镜50-200元 |

## 8. 其他4个项目的输入包（框架相同，占位符替换）

智能内裤：

- 中文竞品词：备孕内裤、降温内裤、男性生殖健康内裤

- 医学假设：睾丸温度比体温低2°C有利于精子活性；温度>37°C会降低精子质量

- 用户画像：32岁备孕宝爸，精液常规活性偏低

DVT按摩仪：

- 中文竞品词：术后按摩仪、腿部气压按摩、防血栓仪器、IPC间歇充气加压

- 医学假设：术后卧床→下肢静脉血栓(DVT)→肺栓塞(PE)死亡率30%；间歇式压力刺激可预防

- 用户画像：68岁髋关节置换术后患者，需卧床一周

智能鞋垫：

- 中文竞品词：除臭鞋垫、抗菌鞋垫、降温鞋垫、足癣鞋垫

- 医学假设：足部温度+湿度→真菌滋生环境；改变微环境可预防复发

- 用户画像：35岁办公室职员，反复足癣，夏天穿皮鞋一天脱鞋就臭

智能刷牙杯：

- 中文竞品词：呼气检测、肠胃检测仪、氢气呼气试验、FoodMarble

- 医学假设：呼气H₂浓度反映碳水未消化程度(SIBO征兆)；CH₄反映便秘倾向

- 用户画像：慢性胃炎患者/IBS患者/健身人群精细化管理代谢

## 9. 常见问题

Q1：Agent 1说"搜不到任何竞品"，是好事还是坏事？ → 要区分两种情况：

- 好：真的是蓝海（青光眼泳镜就是这种）

- 坏：有人做过但失败了，或者痛点根本不存在（要去Kickstarter查失败案例）

Q2：Agent 2找不到直接支撑的论文怎么办？ → 如实报告"未找到直接证据"——这本身是重要结论。说明这个医学声称需要Day 2找医生验证，或者重新定义产品声称。

Q3：Agent 3说"技术不可行"，项目就死了吗？ → 不一定。看是哪个环节不可行。如果是v3的功能不可行，v1的MVP可能还能做。听Agent 3的分层建议。

Q4：5个Agent都跑完了，但结论互相矛盾怎么办？ → 这正是Agent 5的价值——它会指出矛盾（比如"Agent 1说竞品很多，但Agent 4找到大量用户求推荐"），然后给你判断。矛盾本身是信号。

Q5：桌面端执行时Agent不联网怎么办？ → 检查桌面端是否有WebSearch工具和Playwright MCP配置。如果确实没有网络能力，退回到"框架输出模式"——Agent给你搜索清单，你自己去查，再把数据填回来。

## 10. 下一步

- 现在：读完这份方案，确认无疑问

- 桌面端：复制第7节的输入包 + 第2/3节的Agent prompt → 启动青光眼泳镜的5个Agent

- 今晚完成：青光眼泳镜的研究报告v0.2

- 明天继续：剩余4个项目（如果青光眼pilot成功的话）

方案定稿：2026-07-24 | 执行环境：Claude Desktop 多Agent模式 | Pilot项目：青光眼智能泳镜 | 预计每项目耗时：1.5-2小时